Добрый день!

Наша компания является проектировщиком по **строительству Межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса**

Мы подбираем специалиста для разработки **решений (разделов) по слаботочным сетям**

Если вы имеете возможность и желание выполнить предлагаемую работу, прошу направить Ваше предложение по стоимости работ в течение 2 дней.

**Предложение обязательно направлять по приведенной нами форме в конце письма (иначе не смогу передать для принятия решения).**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | Наименование раздела | Срок выполнения (по этапам) | Примечания |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству Межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса | Раздел ИОС 5.5 «Сети связи».  | ***1 этап*:** Разработка предварительных решений 30% от ПД сдача ГИПу - **10.08.2018** ***2 этап:*** Разработка предварительных решений 70% от ПД сдача ГИПу – **25.08.2018*****3 этап:*** Разработка проектной документации (том ПЗУ) по 87 ПП – до **15.09.2018*****4 этап:*** Прохождение государственной экспертизы: – регламентные сроки экспертизы (грубо заход ноябрь)***5 этап:*** Разработка рабочей документации **–** **к 18.02.2019** | - В объем работ входят все вопросы по разделу «Сети связи»:- Раздел ИОС 5.5 по 87 Постановлению Правительства;-Объемы для сметных групп;- Все дополнительные объемы (в случае их выявления) в части СС по данному объекту разрабатываются исполнителем в рамках согласованной суммы |

Обязательное условие: возможность оперативно отвечать на звонки и письма.

|  |
| --- |
| **Комментарии по объекту и работе:** |
| **Межмуниципальный мусороперерабатывающий комплекс.**В рамках проекта предусматривается проектирование таких зданий и сооружений как (в целом по проекту):* Сортировочный корпус;
* Здания перерабатывающего корпуса (5 линий переработки);
* АБК;
* КПП с автоматизированным шлагбаумом;
* Платформа автовесов под навесом;
* Локальные очистные сооружения;
* Резервуары для пожаротушения;
* Тёплый гараж со смотровой ямой;
* Эстакадный (пандусный) перегрузочный комплекс КГО;
* Ванна для дезинфекции колёс;
* Трансформаторная подстанция;
* Станция очистки воды;
* Мини-котельная на пиролизном топливе;
* Резервуарный парк для пиролизного топлива;
* Площадки складирования отсортированного сырья;
* Участок приёма КГО;
* Участок приёма биологических и медицинских отходов;
* Площадка для стоянки фронтальных погрузчиков;
* Площадка для работы манипуляторов по транспортировке крупногабаритного мусора;
* Въезд и выезд на/с террит. комплекса;
* Площадка для размещения заполненных полуприцепов, контейнеров, мусоровозов;
* Площадка, оборудованная средствами пожаротушения, для разгрузки отходов, загоревшихся во время транспортировки;
* Инженерные коммуникации и сооружения для жизнеобеспечения станции и экологической безопасности;
* Объекты и линии электроснабжения, включая электроосвещение по периметру участка;
* Площадка для личного автотранспорта сотрудников;
* Ультрафиолетовые поглотители запахов по территории;
* Подъездные пути;

Размещение проектируемого объекта выполняется с учётом сложившейся застройки окружающей территории;Внутриплощадочные дороги с твёрдым покрытием, подъездные путиПри проектировании необходимо учитывать:* Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. N 1521;
* Сейсмичность площадки;
* Название глав СТРОГО по 87 Постановлению Правительства;

Для оформления документации будет предоставлен стандарт организации.Проектировщиком выполняется проработка с поставщиками закладываемого в проекте инженерного оборудования и получения от них коммерческих предложений (необходимо предоставить сметчику по объекту).Коммуникации с проектировщиками смежных разделов будут осуществляться через общую группу, в приложении Viber.Выдача разработанной документации на всех этапах работ должна передаваться в форматах MC Office (word, excel), DWG, а также полностью сведённый итоговый том в формате PDF.Отступление от стандарта оформления организации и любое несоответствие форме выдачи результатов работ является основанием в отказе от приёмки.**Касаемо Вашего объёма работ (укрупнённо):**1. Запроектировать слаботочные системы в соответствии с полученными техническими условиями, планировочными решениями, действующими нормами, техническими регламентами и другими нормами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации;
2. Внутренние инженерные слаботочные сети запроектировать согласно планировочным решениям;
3. Разработать проектную и рабочую документацию по сетям (укрупненно предварительно):
* СКС, ЛВС, часофикация, радиофикация, телефонизация;
* Автоматическая установка пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
* Система охранного видеонаблюдения;
* Система контроля и управления доступом;
* Автоматическая система охранно-тревожной сигнализации;
* Мероприятия по противодействию террористическим актам, направленные на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов;
* Наружные сети связи.
 |
| **Исходные данные:** |
| Предоставляются следующие предварительные данные, для возможности оценки объемов работ:* Задание на проектирование;
* Техническое задание Министерства природных ресурсов и экологии;
* Предварительная проработка устанавливаемого оборудования;
* Предварительные материалы инженерных изысканий;
* Град. План.

\*До начала работ проектировщику будут выданы актуализированные материалы с комментариями ГИПа (предварительные планировки и технологические решения).Все имеющиеся исходные данные можно скачать по ссылке:<https://yadi.sk/d/7WQdZZDG3Z4yhz>Все материалы, находящиеся по вышеуказанной ссылке, дополняются и обновляются по мере сбора ИРД и процесса проектирования. |
| **Важные условия:** |
| - Авансирование не предполагается, но есть первый этап (предварительный) в рамках которого принимаем часть (30-40%) разработки ПД. Предложения с авансированием на рассмотрение не передаются.- Максимальная стоимость работ: **100 000 руб.** Предложения выше на рассмотрение не передаются. - работы буду приниматься и оплачиваться в следующем порядке (торг не уместен требования компании):*1. Предварительные решения – приемка ГИПом 30% от объема разделов ПД – 10%**2. Предварительные решения – приемка ГИПом 70% от объема разделов ПД – 10%**3. Сдача ПД полный объем – 20%**4. Прохождение экспертизы – 30%**5. Разработка рабочей документации – 30%*- Специалист на данную вакансию будет выбран на основании сравнения поступивших запросов (цена, аналитика, опыт) в течение 2-5 дней после окончания сбора предложений;- Форма сотрудничества: расписка о выполнении работПо желанию исполнителя возможен договор на выполнение работ (при наличии СРО у Вас или дружественного лица/компании). |

|  |
| --- |
| **Ваше предложение должно иметь следующую форму (Вопрос/ответ/доп. материалы)** |
| №п/п |  Вопрос | Ответ |
| 1 | Ваше предложение по стоимости работ | Цифра |
| 2 | Согласие с предложенными этапами работ и оплат | (да/нет) |
| 3 | Согласие с предлагаемой формой работы (расписка в обе стороны, либо договор при наличии СРО с Вашей стороны) | ответ (да/нет) + если имеется СРО, приложить |
| 4 | Готовность приступить к работе с ***12.10.18г.*** | (да/нет) |
| 5 | Указать перечень необходимых исходных данных | (список) |
| 6 | Просим прислать примеры ранее выполненных Вами разделов (можно в любом формате, можно фрагменты).  | (примеры приложением или ссылкой) |
| 7 | Какие государственные экспертизы проходили? | (список) |
| 8 | Встречные вопросы/предложения при наличии | (список) |
| 9 | Ваше резюме | Приложением |
| 10 | Укажите, пожалуйста, все ли примеры разрабатывали **самостоятельно, либо в составе группы** |  |

***P.S.*** *Если вы не хотите получать предложения от нас к рассмотрению ответьте обратным письмом «Удалите из рассылки». Спасибо и извините за неудобство в этом случае, исключим Вас.*